МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН                                                                                  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН                                            «УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН

УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ»                                                     РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

_____________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. Иштии-Хем

Приказ

от 25 марта 2022г                       по школе                                         №___

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оказанию адресной методической помощи школам 100+ в 2022 году

На основании приказа Министерства образовании Республики Тыва №161-д от 05 марта 2022 года, приказа Управления образования от 22 марта 2022года № 217-ОД «Об утверждении плана мероприятий («дорожной  карты») по оказанию адресной методической помощи школам 100+ в 2022 году», «ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий «дорожной карты» проекта школам 100+ на 2022 год   (Приложение).

2. Назначить школьным куратором по сопровождению   проекта «Адресная методическая помощь школам 100+»  в МБОУ СОШ с.Иштии-Хем в 2022 году Данзы-Белек Татьяну Кыргысовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

3. Данзы-Белек Т.К. обеспечить исполнение мероприятий в соответствии с планом мероприятий («дорожной карты»).

3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на Данзы-Белек Т.К., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

И.о.директора                                    Э.М.Ховалыг

Пр

Приложение  к приказу  №___

от «25» марта 2022

План мероприятий («дорожная карта») проекта «Адресная методическая помощь школам 100+» на 2022 год

|  |  | Задачи | Сроки реализации | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Встреча с куратором проекта | До 31 марта 22г | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Справка куратора |
| 2. |  | Мониторинг выявления факторов риска на основе аналитических справок куратора школы | До 31 марта 22г | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе |
| 3. |  | Создание раздела «Адресная методическая помощь 100+ на официальном сайте | До 15 марта 22г | Санаа-Ширии О.В., программист | Ссылка сайта школы |
| 4. |  | Исполнение мероприятий муниципальной системы методической работы с целью улучшения систем методического сопровождения школьных методических служб | В течение года | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Приказ об утверждении положення школьной системы методической работы |
| 5. |  | Разработка концептуальных документов | 07.03.2022 | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Разработка и утверждение проекта, концептуальных документов на обучающих курсах |
| 6. |  | Размещение концептуальных документов школ проекта на официальном сайте школы | До 22.03.22г | Санаа-Ширии О.В., программист | Аналитическая справка по школе о качестве разработанных концептуальных документов, подтверждение или отправление их на доработку |
| 7. |  | Разработка школьных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием школьной методической службы | 25.03.22г | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Утверждённые дорожные карты |
| 8. |  | Выполнение мероприятий региональной и муниципальных дорожных карт | 30.03.22г 27.06.22г 26.09.22г | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР, учителя-предметники | Справка об исполненных и подтвержденных мероприятиях |
| 9. |  | Участие в 1,2,3 опросах участников проекта | 30.03.22г 20.06.22г 21.10.22г | Администрация школы, учителя, родители | Доля респондентов из числа региональных участников ФП, принявших участие в опросе |
| 10. |  | Участие управленческой команды в вебинарах | По графику | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Доля, проведенных ВКС, в котором школьный координатор принял участие |
| 11. |  | Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для школьных управленческих команд | 1 раз в 2 недели | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | 100% охват администрации школы по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков |
| 12. |  | Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ | 1 раз в квартал | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике |
| 13. |  | Участие в стажировке педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ | Март, октябрь 2022г | Санаа-Ширии О.В., программист | Повышение цифровой грамотности педагогов, 100% охват педагогов |
| 14. |  | Участие в тестировании руководящих и педагогических кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций | 20.04.22г | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | 100% охват руководящих и педагогических кадров |
| 15. |  | Участие в 1,2,3 мониторингах вовлеченности | 10.05.22г 10.07.22г 27.10.22г | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Аналитическая справка по итогам мониторинга в разрезе школы и формирование управленческих решений на их основе |
| 16. |  | Организация информационного сопровождения | В течение года | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР, Санаа-Ширии О.В., программист | Широкое освещение мероприятий |
| 17. |  | Участие в совещаниях, мероприятиях по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей | 1 раз в квартал | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | 100% явка ответственного исполнителя |
| 18. |  | Участие педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов | В течение года | Администрация, педагоги | 100% повышение квалификации педагогов |
| 19. |  | Участие учителей математики на курсах повышения квалификации | В течение года | Шойдаа Д.К., Санчай Н.Т., учителя математики | 100% повышение квалификации педагогов |
| 20. |  | Участие учителей русского языка на курсах повышения квалификации | В течение года | Ховалыг М.Б., Мунзук Л.Р. | 100% повышение квалификации педагогов |
| 21. |  | Участие на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения Росии не менее 13% педагогов | В течение года | Педагоги | 13% повышение квалификации согласно Федерального проекта «Современная школа» |
| 22. |  | Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой образовательной среды» в школах | 15.09.22г | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Оснащение оборудованием |
| 23. |  | Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ | В течение года | Мондурге А.С., заведующий по хозяйственной части | Обновление материально-технического оснащения школы |
| 24. |  | Участие в федеральной программе «Земский учитель» и региональной программе «Я-учитель» | 01.09.22г | Ховалыг Э.М., директор | Снижение потребности в педагогических кадрах |
| 25. |  | Обеспечение учащихся выпускных классов на дистанционных уроках по подготовке к ГИА | В течение года | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Онлайн-занятия |
| 26. |  | Участие в консультациях для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» | В течение года | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Консультации, охват и аналитическая справка |
| 27. |  | Создание школы молодых педагогов, школы наставничества | Апрель,сентябрь 2022г | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год |
| 28. |  | Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества | В течение года | Данзы-Белек Т.К., ЗДУВР | Методические рекомендации, размещенные на сайте |